## Cronograma Principal
CRONOGRAMA
Tarefas | RESPONSAVEL'S | DATA DE INICIO | DATA DE ENTREGA | SITUAÇÃO DA TAREFA
|  |  |  | NÃO CONCLUIDO | EM ANDAMENTO | CONCLUIDO
BrainStorm | GRUPO | 22 de Março | 12 de Abril |  |  | .
Divisão de tarefas | Lider(Davi) | 22 de Março | 12 de Abril |  |  | .
Definição de roteiro | GRUPO | 12 de Abril | 19 de Abril |  |  | .
Aprender a Programar | Programadores | 12 de Abril | 13 de maio |  | .
Desenvolvimento da arte do jogo | Designer | 12 de Abril | 13 de maio |  | .
Resumo do Jogo | Pesquisa | 19 de Abril | 06 de maio |  |  | .
Cronograma | Lider(Davi) | 3 de Maio | 04 de maio |  |  | .
Slide da Apresentação | Ricardo,Sideny | 3 de Maio | 06 de maio |  | .
Relatório final | GRUPO | 3 de Maio | 06 de maio |  | .
Organização da Apresentação | Lider(Davi) | 3 de Maio | 08 de maio |  | .
Jogo Finalizado | GRUPO | 22 de Março | 24 de maio |  | .
Aprimoramento do Jogo | GRUPO | 24 de maio | 1 de junho | .
Publicação do jogo na Playstore | Programadores | 22 de Março | 24 de maio | .
PROGRAMADORES | DESIGNER |  | PESQUISA
Ricardo | Luis |  | Alexia
Mateus | Vinicius |  | Sideny
Davi |  |  | Karina

## Tarefas menores e secundárias
CRONOGRAMA
Tarefas Secundárias |  | RESPONSAVEL'S | DATA DE INICIO | DATA DE ENTREGA | SITUAÇÃO DA TAREFA
[5 empty] | NÃO CONCLUIDO | EM ANDAMENTO | CONCLUIDO
Analise das atividades |  | Lider | 03 de maio | 04 de maio |  |  | .
Cobrança de Resultados |  | Lider | 03 de maio | 04 de maio |  |  | .
Reunir Grupo |  | lider |  | 06 de maio |  | .
Capa e Resumo de pesquisa do relatório |  | Mateus | 03 de maio | 06 de maio |  |  | .
Resumo |  | Alexia , karina | 03 de maio | 06 de maio |  |  | .
Gravar jogo para Apresentação |  | Lider | 03 de maio | 06 de maio |  | .
Prints e informações para a Apresent. |  | Davi,Ricardo | 03 de maio | 04 de maio |  |  | .
Ensinar como utilizar github |  | Lider |  | 06 de maio |  | .
0
| muito importante | ATIVIDADE DO LIDER |  | PROGRAMADORES |  | PESQUISA
DESIGNER